Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах аймгийн хөтөлбөр

Гурванбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газар

2025 оны хагас жил

| Д/д | Зорилт | Арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Хүрсэн түвшин, үр дүн | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоёр. Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин ашиглах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаанд оновчтой технологийг нэвтрүүлж, хүлэмжийн хийг бууруулах | 2.3. Сумдуудын хогийн төвлөрсөн цэгүүдийг хог хаягдлын хуульд заасны дагуу 3 дугаар зэрэглэлд үе шаттайгаар шилжүүлэх | 2021 - 2025 | 1 500 000 төгрөг ЗДТГ-ын Хог хаягдалын зардлаас зарцуулсан. |  | Сумын төвийн хог хаягдлыг тээвэрлэх ажлыг ЗДТГ-ын хог тээврийн зориулалтын авто машинаар батлагдсан тариф, хуваарийн дагуу ачиж тээвэрлэн зориулалтын хогийн цэгт хүргэж байна. 2026 оны ОНХС-ийн төлөвлөлтөд Хог шатаах зуух худалдан авах ажилыг тусгаж, иргэдээс санал авч, эрэмбэлүүлэх ажлыг хийж байна. Энэ нь 46.0 сая төгрөгийн өртөгтэй, өдөрт 5-10 тонн хог шатаах хүчин чадалтай, утаагүй зуух юм. Гурванбулаг сумд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа "Жи Эс Би Ресурс" ХХК - тай хамтран ажиллах гэрээний дагуу сумын хогийн цэгийг нүүлгэн Хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу 3-р зэрэгт шилжүүлэх ажлыг 2025 оны 3-р улиралд багтаан хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн Хавсралт : 4 зураг | 90% |
| 2 |  | 2.6. Аймгийн төв болон сумдын оршуулгын газруудыг цэгцлэх, хөрсний бохирдлыг бууруулах, ногоон цэцэрлэгжүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх | 2021 - 2025 | 0 |  | Сумын хэмжээнд нэгдсэн оршуулгын цэг байхгүй. Сүүлийн жилүүдэд уламжлалт заншлаар ил оршуулдаг болсон учир оршуулгын газруудад хөрсний бохирдол үүсээгүй. | 100% |
| 3 |  | 2.8. Аймгийн нутаг дэвсгэрт аливаа хог хаягдал нэн ялангуяа аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологид суурилсан хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх | 2021 - 2025 | 18 000 000 төгрөг. Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар |  | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Цахир хайрханы хишиг" ХХК сумын хогийн цэгийг хайсжуулах, камержуулах ажлыг хийж гүйцэтгэн мэдээлэл технологийн дэвшлийг ашиглан хяналтыг хийж байна. Эмнэлэг болон бусад нөхцлөөс үүссэн аюултай хог хаягдал устгах газрыг сумын хогийн цэгт байршлийг тогтоон тэмдэгжүүлсэн. Хавсралт : 3 зураг | 100% |
| 4 | Гурав. Хог хаягдлыг багасгах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад чиглэсэн менежментийн тогтолцоог бүрдүүлж, хөрөнгө оруулалтыг татах | 3.3. Хог цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх, ангилан ялгах, устгах, булшлах, ажиллагаанд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд, иргэдийн оролцоог бодлогоор дэмжих, үйлчилгээний үнэ тарифыг зөвшилцөн тогтоох | 2021 - 2025 | 1 500 000 төгрөг |  | "Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох тухай" журмыг иргэд, төрийн албан хаагчдаар хэлэлцүүлж, нийтийн сонсгол зохион байгуулан, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 02.24-ний өдрийн 4 дүгээр хуралдаанаар тогтоолыг батлуулж, холбогдох журмын дагуу Хууль зүйн яамаар хянуулан баталгаажуулан ажиллаж байна. Энэхүү тогтоолын дагуу хог хаягдал үүсгэгч бүрээс хог хаягдлын хураамжийг төвлөрүүлэн, хог тээврийн авто машины жолоочийн цалин хөлс, авто машины түлш шатахуунд зарцуулж байна. Хавсралт : 1 файл | 100% |
| 5 | Дөрөв. Хатуу, шингэн хог хаягдлаас ялгарч буй хүлэмжийн хий, түүний уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх | 4.1. Хог хаягдлыг бууруулах, ангилан ялгах талаар аймгийн иргэдийн мэдлэг, ухамсрыг дээшлүүлэх, дадал суулгах сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх | 2021 - 2025 | 2 400 000 төгрөг ЗДТГ-ын төсөвөөс |  | 2025 оны 04 дүгээр сард болсон 5 багийн иргэдийн нийтийн хурлуудад оролцон хог хаягдлаа дахин боловсруулах ангилан ялгах дадлыг хэвшүүлэх талаарх сургалтыг нийт 196 иргэдэд хийж сурталчилав. Хавсралт : 5 зураг | 100% |
| 6 |  | 4.5. Аймгийн хэмжээнд хоггүй шилдэг сум, баг болон аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгаруулах компанит ажлыг жил бүр тогтмол зохион байгуулах | 2021 - 2025 | 560 000 төгрөг. ЗДТГ-ын төсвөөс |  | Сар бүрийн 20-ны өдрийг "Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдөр" болгож, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, багуудад цэвэрлэх талбайг хуваарилан өгч, зохион байгуулж хэвшсэн. 2025 оны 2-р улиралд нийтийн цэвэрлэгээний ажлыг 4 удаа зохион байгуулж иргэд, ААН байгууллагын 256 иргэнийг татан оролцуулав. Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрүүдийн хүрээнд орчны бохирдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулж хөрсний бохирдол үүсгэгч нүхэн жорлонгийн тоог бууруулах, нийтийн эзэмшлийн талбайд байршуулсан нүхэн жорлонг буулгах албан шаардлагыг 2 байгууллагад хүргүүлж хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. Хавсралт : 9 зураг | 100% |
| 7 |  | 4.6. Баянхонгор аймгийн Боловсролын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Насан туршийн боловсрол, Политехникийн коллеж, амйгийн хэмжээний бүх ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийг түшиглэн "Эко Баянхонгор" төслийн хүрээнд "Хог хаягдлын сургагч багш" бэлтгэж, сум, баг, хэсгийн ахлагч нарт иргэдтэй хамтран ажиллах чадавхийг бэхжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах | 2021 - 2025 | Хөрөнгө зарцуулаагүй |  | Сумын насан туршийн боловсролын суралцахуйн нэгжийн багш Д.Буянааг сургагч багшаар бэлтгэж, гарын авлага материалаар хангаж ажиллаж байна. Сургагч багш Д.Буянаатай хамтран сургууль, дотуур байрны сурагч хүүхдүүдэд "Хог хаягдлын тухай" сургалт мэдээллийг 1 удаа зохион байгуулахад нийт 86 сурагч хүүхдүүд хамрагдсан. Энэ ажлын үр дүнд сурагч хүүхдүүдийн хог хаягдлын талаарх ойлголт мэдлэг сайжирч, бусдад нөлөөлөх нөлөөлөл дээшилсэн. | 90% |
| 8 | Дөрөв. Хатуу, шингэн хог хаягдлаас ялгарч буй хүлэмжийн хий, түүний уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх | 4.7. Иргэд, олон нийтэд хог хаягдлын боловсрол олгох сургалт сурталчилгааны ажлын явц, тэргүүн туршлага болон судалгаа, мониторингийн ажлын талаар аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, интернет хуудас, бүлгүүдтэй нягт хамтран ажиллах | 2021 - 2025 | 500 000 төгрөг |  | Хог хаягдлыг ангилан ялгахын ашиг тус, байгаль орчинд ээлтэй технолгийг сурталчилсан мэдээллийг 6 удаа цахим орчноор дамжуулан иргэдэд хийсэн. Сумын фэйсбүүк группт Хог хаягдлаа ангилан ялгах, хог хаягдал цэвэрлэх ажилд идэвхийлэн оролцсон албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг сурталчилж, бусад иргэд, төрийн бус байгууллагуудыг энэхүү ажилд нэгдэхийг ураилсан бөгөөд нийтийн цэвэрлэгээний ажилд нэгдэн ажилласан иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын талаарх мэдээллийг тухай бүр оруулж урамшуулж ажилласан. | 100% |