БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ЗОРИЛТ – 2028 ОНЫ

ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2025 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

| Д/д | Зорилт | Арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Хүрсэн түвшин, үр дүн | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зургаа. Хүлэмжийн хийг багасгасан, бүс нутгийн байгалийн нөөц баялаг, сэргэх чадавхид нийцсэн дэд бүтэц, хүн амын суурьшлыг төлөвлөж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 6.5. Айл өрх, албан байгууллагын хашаа, нийтийн эзэмшлийн газруудыг цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх ажлыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгож, сумын төв, хот, суурин газруудыг ногоон хот болгон хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэн хувийн хөрөнгөөр тарьж ургуулсан ногоон байгууламж, тарьц, суулгац, ойжуулсан мод, бутыг тарьж ургуулсан иргэд, нөхөрлөл, бүлгүүдийг урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 2018 - 2028 | 1 500 000 төгрөг үр худалдан авахад зарцуулсан. |  | Манай сум энэ онд Баянхонгор сумд хүсэлт тавьсаны дагуу Баянхонгор сумын нутаг дэвсгэрт мод тарих зориулалт бүхий хайс хамгаалалттай усалгааны системийг шийдсэн 700 м газрыг олгосон. Энэ талбайд 2000 модны суулгац тарих ажлыг цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа өөрийн сумын 5 цэргийг дайчлан 06 сарын 06-12 ны өдрүүдэд тарихаар төлөвлөсөн. Энэхүү 2000 ширхэг суулгацыг манай сумын нутаг Өвөр хөшөөтөд алтны шороон ордын үйл ажиллагаа явуулдаг "Жи Эс Би Ресурс" ХХК-иас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хандивласан. Албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүд өөрсдийн эзэмшлийн гадна талбайн өнгө үзэмж оруулах, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд олон наст зүлэгний үрийг тариалж ургуулж байна. Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчид наадмын талбайд 5 хэсэг газар зүлэгний үрийг тарьсан. Зүлэгний үр тарихад шаардлагатай бордоо,элс зэргийг нэмэн ашиглаж, ургалтын чанарыг сайжруулж байна. Хөдөөгийн багуудын ИНХ-уудад ногоон тэжээл, овьёосны үр тарих талаарх мэдээллийг хийж, малчдаар тариалалтын ажлыг хийлгэж байна. Одоогийн байдлаар 5 га талбайд үр цацаж, тариалалтыг хийгээд байна. . Хавсралт нийт : 7 Файл : 2 Зураг : 5 | 100% |
| 2 | долоо. засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалтай, хариуцлагатай, уян хатан, чадавхтай, өндөр бүтээмжтэй, хүнд сурталгүй, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулсан, иргэдээ нийгмийн сайн сайханд хөтөлсөн хөдөлгөгч хүч байхаар хөгжүүлнэ. | 7.3. Аймгийн төр захиргааны байгууллага, төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн худалдан авалтын 20-оос доошгүй хувийг байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай, хэмнэлттэй бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахад зарцуулна. | 2018 - 2028 | зүлэгний үр, малын ногоон тэжээлийн үр худалдан авхад 2024 онд 1500000 төгрөгийг зарцуулсан байна. |  | Сумын 2025 оны худалдан авах ажиллагаанд сумын төвийн хогийн цэгийг дарж булшлах үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор Ковш трактор худалдан авч ашиглаж байна. Мөн хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор нохой устгалын ажлыг хийлгэсэн. Мөн ЗДТГ-ын байгаль рчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас 1.5 сая төгрөгийг зарцуулж, олон наст ургамлын үрийг худалдан авч, төрийн байгууллага, аж ахуй нэгжүүд, малчид, иргэдэд өгч өөрсдийн эзэмшлийн талбайд нь олон наст зүлэгний үр тарьж ургуулах ажлыг хийж байна. Баянхонгор сумаас санай суманд 700 м хайс хамгаалалттай усалгааны систем шийдэгдсэн талбай олгосон. Энэ талбайд 2000 ш модны суулгац тарих ажлыг 06 сарын 06-12-ны хооронд тарихаар төлөвлөсөн. . Хавсралт нийт : 7 Файл : 1 Зураг : 6 | 100% |